**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор МБОУ «Карымкарская СОШ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Я.Хургунова  22.06.2023г |
|  |  |

**Отчет о реализации проекта**

**«Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» в 2022-2023 уч.г.**

**п.Карымкары, 2023 г.**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

**Направление проекта:** Создание модели сетевого взаимодействия для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся

**Тема проекта:** Проект «Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на 2022-2026 годы

**Партнеры в реализации программы**

1. ПАО "Сургутнефтегаз", основание - соглашение о сотрудничестве между ПАО "Сургутнефтегаз" и МКОУ "Карымкарская СОШ" от 13.07.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:

1. Кириленко М.Ф., заместитель генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" по кадрам

2. Горбунов И.Н., начальник НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

3. Голодюк В.И., заместитель начальника НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

4. Конаков С.В., начальник Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

5. Никулин Е.Н., заместитель начальника Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

1. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», основание - соглашение о сотрудничестве от 31.05.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:

1. Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ»

2. Полякова Н.В., руководитель Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ»

**Составные части реализуемого проекта:**

1. **Подпрограмма «Нефтегазкласс» на 2022-2026 годы. Этапы реализации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Задачи | Сроки исполнения | Ответственные |
| I - II этапы Основной | 1.Обеспечение эффективной и качественной деятельности по реализации программы «Нефтегазкласс»  2. Реализация программы «Нефтегазкласс» в основном режиме в сотрудничестве с партнерами по реализации программы | Постоянно | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы |
| III этап. Аналитический | Анализ и оценка результатов работы по реализации программы «Нефтегазкласс» | 2025-2026 учебный год | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы |

1. **Подпрограмма «Профессиональные пробы как основа профориентационной деятельности** **на 2021-2025 годы». Этапы реализации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Задачи | Сроки исполнения | Ответственные |
| I этап. Подготовительный | 1.Создание комплекса условий для эффективной и качественной деятельности по внедрению профессиональных проб в образовательной деятельности школы  2. Реализация подпрограммы «Профессиональные пробы в образовательном процессе» в режиме апробации | 2021-2022 учебный год | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы |
| II этап. Основной | Реализация подпрограммы «Профессиональные пробы в образовательном процессе» в основном режиме в сотрудничестве с партнерами по реализации программы | 2022-2023 учебный год  2023-2024 учебный год | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы  Педагоги |
| III этап. Аналитический | Анализ и оценка результатов работы по реализации подпрограммы «Профессиональные пробы в образовательном процессе» | 2024-2025 учебный год | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы |

**Отчет о реализации программы «Нефтегазкласс» в 2022-2023 учебном году**

6-й год реализации (из них 2 года – в дистанционном режиме)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы (мероприятия) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| Организационно-нормативная деятельность | | | | |
|  | Планирование совместной деятельности с ПАО «Сургутнефтегаз» на 2022-2023 уч.г. | Август 2022г | Директор Хургунова С.Я. | Исполнено |
|  | Планирование совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на 2022-2023 уч.г. | Август 2022г | Директор Хургунова С.Я. | Исполнено |
|  | Комплектование списка обучающихся в «Нефтегаз-классе» на 2022-2023 уч.г. | Август 2022г | Рабочая группа | Исполнено |
|  | Комплектование списка обучающихся в Индустриальном классе ФГБОУ ВО «ТИУ» на 2022-2023 уч.г. | Август 2022г | Рабочая группа | Исполнено |
|  | Утверждение плана внеурочной деятельности для реализации проекта «Нефтегазкласс» | Август 2022г | Рабочая группа | Исполнено |
|  | Торжественное мероприятие по посвящению обучающихся 7 класса в состав «Сургутнефтегазкласса» с участием представителей ПАО «Сургутнефтегаз». Подведение итогов работы за 2021-2022 уч.год.  Информирование обучающихся и родителей о специальностях и профессиях, востребованных в ПАО «Сургутнефтегаз». | Ноябрь 2022г | Хургунова С.Я., директор школы  Голодюк В.И., зам. начальника НГДУ «Быстринскнефть» | Исполнено. 17.11.2022г |
| Методическая деятельность. | | | | |
|  | Подбор и разработка диагностических материалов для выявления проблем, возникающих в процессе профессионального самоопределения обучающихся | В течение года | Рабочая группа | Исполнено |
|  | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности, направленных на реализацию проекта «Нефтегазкласс» в 2022-2023 уч.г. | До 10.09.2022г | Рабочая группа | Исполнено |
|  | Разработка и утверждение тем учебно-исследовательских проектов обучающихся 9-10 классов | До 01.10.2022г | Рабочая группа | Исполнено |
| Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии. | | | | |
|  | Учебно-практическое занятие №1 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Сварочные работы в нефтегазовой отрасли. | Ноябрь 2022г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Исполнено. |
|  | Учебно-производственная экскурсия №1 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть».  Сварочные работы в нефтегазовой отрасли.  3 часа. | Ноябрь 2022г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Исполнено |
|  | Учебно-практическое занятие №2 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Специальные машины и спецтехника, используемые в нефтегазовой отрасли.  2 часа. | Февраль 2023г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Исполнено |
|  | Учебно-производственная экскурсия №2 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть».  Специальные машины и спецтехника, используемые в нефтегазовой отрасли.  3 часа. | Февраль-март 2023г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Исполнено |
|  | Учебно-практическое занятие №3 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). Компьютерные системы и автоматизированные комплексы, применяемые в нефтегазовом производстве.  2 часа. | Март 2023г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Исполнено |
|  | Учебно-производственная экскурсия №2 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть».  Компьютерные системы и автоматизированные комплексы, применяемые в нефтегазовом производстве.  3 часа. | март 2023г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Исполнено |
|  | Экскурсионная поездка в г.Сургут. Знакомство с Политехническим учебным центром ПАО «Сургутнефтегаз», Сургутским нефтяным техникумом, с системой организации управления нефтегазовым предприятием, историко-архивной и музейной деятельностью предприятия, организацией быта и отдыха сотрудников, реализацией молодежной политики в предприятии. | Май-июнь 2023г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Исполнено. 13-15 июня 2023г. |
| Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. | | | | |
|  | Реализация программы по занимательной физике «Искусство измерять». 6-й год обучения | В течение года | Мальцева Л.А. | Исполнено. Программа представлена на конкурс «Лучший педагог» - приказ ДОиМП 22.06.2023г №10-П-1562 |
|  | Реализация программы по занимательной химии «Необычное в привычном». 6-й год обучения | В течение года | Халиюлина Д.Ш. | Исполнено. |
|  | Реализация программы по занимательной математике «Логические основы математики». 6-й год обучения | В течение года | Мальцева Л.А. | Исполнено |
|  | Реализация профориентационной программы «Удивительный мир профессий». 6-й год обучения | В течение года | Мальцева Л.А. | Исполнено |
|  | Реализация психолого-педагогической программы «Я принимаю выбор». 6-й год обучения | В течение года | Мудрецова Н.О. | Исполнено |
|  | Учебно-исследовательская деятельность обучающихся | В течение года. Защита – апрель. | Хургунова С.Я., директор | Реализовано. Защита проектов состоялась |
| Образовательная деятельность. Реализация программы взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | | | | |
|  | Проведение классных часов, родительских собраний с целью знакомства с ТИУ | В течение года | Рабочая группа | Исполнено |
|  | Профориентационное тестирование учащихся | В течение года | Педагог-психолог Мудрецова Н.О. | Исполнено |
|  | Дистанционные занятия в Индустриальном классе ТИУ. Подготовка обучающихся 10-11 классов по профильным предметам вуза с целью развития у учащихся ранней инженерной ментальности | В течение года | Мальцева Л.А., учитель физики и математики | Исполнено |
|  | Посещение Дней открытых дверей в ФГБОУ ВО «ТИУ», экскурсии в подразделения вуза и на предприятия, г.Тюмень | Март 2023г | Хургунова С.Я., директор  Мальцева Л.А., учитель физики и математики | Исполнено.  24.03.2023г |
|  | Организация работы по получению выпускниками Нефтегазкласса целевых направлений ПАО «Сургутнефтегаз» (с частичной оплатой стоимости обучения предприятием) для обучения в ФГБОУ ВО «ТИУ» по профильным специальностям | Апрель-июнь 2023 года | Голодюк В.И., зам. начальника НГДУ «Быстринскнефть»  Хургунова С.Я., директор школы | Не реализовано. Нет запроса со стороны родителей. |
|  | Индивидуальное сопровождение абитуриентов в период приемной кампании: консультирование, помощь при подаче документов. | Июнь-июль 2023г | Хургунова С.Я., директор  Акжолов А.А., директор Школы инженерного резерва ТИУ  Полякова Н.В., специалист Школы инженерного резерва | Исполнено |
| Информационная, издательская деятельность | | | | |
|  | Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности (публикации в СМИ, в инстаграм-аккаунте) | В течение года | Хургунова С.Я. | Исполнено |
|  | Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП | В течение года | Хургунова С.Я. | Исполнено |
|  | Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса | В течение года | Хургунова С.Я. | Исполнено |
| Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений | | | | |
|  | Выезд обучающихся МКОУ «Карымкарская СОШ» на Рогожниковское месторождение с концертной программой ко Дню защитника Отечества | Февраль 2023г. | Хургунова С.Я., директор школы | Исполнено. 22.02.2023 |
|  | Поддержание взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». | В течение года | Хургунова С.Я.  Мальцева Л.А. | Исполнено |
| Аналитическая деятельность | | | | |
|  | Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 1 полугодии 2022-2023 учебного года | Январь 2023г | Рабочая группа | Исполнено. Педсовет 27.12.2023г, протокол №18 |
|  | Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 2022-2023 учебном году: успехи, проблемы, перспективы. | Июнь 2023г | Рабочая группа | Исполнено. Педсовет 22.06.2023г, протокол №23 |