Шифр портфеля проектов ПП027-04 от «21» августа 2018г.

ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

«Образование»

(«Образование»)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Описание портфеля проектов | |
| Документ – основание  для инициации портфеля проектов | 1.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»  3. Паспорт национального проекта «Образование»  4. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;  5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п о государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, «Развитие образования».  6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса».  7. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 353-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества». |
| Цель портфеля проектов | Обеспечить доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Воспитать гармонично развитую и социально ответственную личность на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| Связь со стратегией социально-экономического развития | п.3 введения: «Стратегическая цель развития Югры - это повышение качества жизни населения автономного округа в результате формирования новой модели экономики, основанной на инновациях и глобально конкурентоспособной».  «Задача 2 - создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала; внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания». |
| Периодичность подготовки статус-отчета | Ежемесячно |
| 2. Ограничения портфеля проектов | |
| Ограничения по срокам | 31.07.2025 |
| Ограничения по бюджету | Всего – 35 425,2815 млн. рублей:  2019 год – 1 846,61020 млн. рублей;  2020 год – 4 757,0075 млн. рублей;  2021 год – 5 038,4122 млн. рублей;  2022 год – 5 128,3849 млн. рублей;  2023 год – 3 978,3409 млн. рублей;  2024 год – 14 676,5258 млн. рублей. |
| Иные ограничения | Отсутствуют |
| 1. Комитет по управлению портфелем проектов[[1]](#footnote-1) | |
| Куратор портфеля проектов | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (*Нигматулин Владислав Анварович заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)* |
| Руководитель портфеля проектов | Дренин Алексей Анатольевич директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)* |
| Члены комитета | Забайкин Г.М. – заместитель директора, начальник управления молодежной политики и воспитания детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Никонов А.В. начальник отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*)  Лашина И.К. – начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (*Цулая Л. В. – начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*)  Гомзяк А. Б. - заместитель директора - начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Синюк А.С., начальник отдела профессионального образования, науки и аттестации педагогических кадров Депобразования и молодежи Югры, Романова Н.Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразвоания и молодежи Югры)*  Ципорин П.И., директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Торгашин Ю.И. первый заместитель директора Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);*  Беспояско В.Л. исполняющий обязанности директора Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Деменко А.Е., заместитель директора Департамента – начальник Управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Самохвалов Я. А. и.о. генерального директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив»);*  Филатов С.А., директор Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Збродов Е.М. первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);*  Зайцев К.С., директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Артамонов С.И. - директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Конух С.Е. - заместитель директора, начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);*  Латыпов А.А. – директор Департамента Культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Фризен В.П. первый заместитель директора Департамента Культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)* |
| 1. Административная группа поддержки портфеля проектов | |
| Главный администратор портфеля проектов[[2]](#footnote-2) | Начкепия Т.Л. – начальник отдела мониторинга и проектно-аналитической деятельности Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Надточий О.Н. - консультант отдела мониторинга и проектно-аналитической деятельности Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)* |
| Участники административной группы | Васяева О.И. – начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (*Гофман Т.А. – консультант отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*)  Тарасов А.В. – начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Микешкина В.О. – заместитель начальника отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  Смирнов И.В. - консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Горлова О.П. - консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*)  Горлова О.П. - консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (*Смирнов И.В. - консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*)  Сомова Н.С. – заместитель начальника отдела профессионального образования, науки и аттестации педагогических кадров Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры *(Клименова Я.Н. главный специалист отдела профессионального образования, науки и аттестации педагогических кадров Депобразования и молодежи Югры)*  Романова Наталья Юрьевна – начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры *(Повзун С.А., консультант отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Депобразования и молодежи Югры)*  Никонов А.В. – начальник отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (*Пуровец Иван Михайлович главный специалист отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*)  Липатова Г.В. - заместитель директора Департамента – начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Садовская Ю.А. - консультант отдела по работе с референтными группами, экспертными и консультативными органами Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Самохвалов Я.А. – и.о. генерального директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив» *(Колычева Анна Сергеевна, ведущий специалист консультативно-организационного отдела Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив).*  Мельников А.В. - директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий» *(Кучина Н.Н. - руководитель центра IT-компетенций автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий»)*  Мыскин К.В. - директор Департамента строительства – главный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Дивеева Г.В. – директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования";  Акентьева И.Ю. – начальник проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования";  Крюкова А.Ф. - заместитель начальника проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования";  Мазурова Е.Г. – ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования";  Мерк О.А. - ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования";  Гончаренко М.Р. – ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования";  Мочалкина А.А. – ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования";  Петелина М.В. – ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования";  Боловнева Е.В. – аналитик проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования";  Завадская И.Е. - ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" |
| 1. Другие ответственные лица | |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Пальчиков Н.Н., глава г. Когалым  Сурцев Б.Ф., глава г. Лангепас  Дейнека О.А., глава г. Мегион  Дегтярев С.Ю., глава г. Нефтеюганск  Тихонов В.В., глава г. Нижневартовск  Ямашев И.П., глава г. Нягань  Степура В.И., глава г. Покачи  Морозов А.Н.. глава г. Пыть-Ях  Гулина Н.А., глава г. Радужный  Филатов А.С, глава г. Сургут  Закирзянов Т.Р., глава г. Урай  Ряшин М.П., глава г. Ханты-Мансийск  Бородкин А.В., глава г. Югорск  Маненков С.П., глава Белоярского района  Фомин В.И., глава Березовского района  Дубовик А.В., глава Кондинского района  Лапковская Г.В., глава Нефтеюганского района  Саломатин Б.А., глава Нижневартовского района  Куташова А.П., глава Октябрьского района  Набатов И.А., глава Советского района  Трубецкой А.А., глава Сургутского района  Минулин К.В., глава Ханты-Мансийского района |
| 1. Заинтересованные стороны портфеля проектов | |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки портфеля проектов | Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Максимова И. И. – председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Общественный совет при Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Кузьменков С. Г. - Председатель Общественного совета при Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, профессор кафедры нефтегазовое дело ФГБОУ ВО ЮГУ |
| Экспертная группа | Шишкина Р. И., директор МБОУ «Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийск;  Тыщенко О. Г. заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ «Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийск  Кузнецова Г. В., директор МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ханты–Мансийск;  Чернущенко Н. Н., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ханты –Мансийск  Карминский А. А. - директор Регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный университет»  Сакаро А. А. - заместитель директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр»  Болдырева Н. Н., директор Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»  Косенок С. М., ректор Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет»  Фоменко С. С. заместитель директора учебно-производственного центра ОАО Газпромтрансгаз Югорск  Приходченко Н. В. методист МАУ «Белоярский методический центр» г. Белоярский |
| Иные заинтересованные стороны | Болдырева Л.Ф., председатель окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации,  Берендеева Е. А. – заместитель начальника управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Степанов А. Е. – заместитель главного врача по управлению и стратегическому планированию Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» (финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России») |

7. Целевые показатели портфеля проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория портфеля проектов | Цель портфеля проектов | Наименование показателя[[3]](#footnote-3),  единицы измерения | | Базовое значение | Целевое значение | | Ответственный за достижение показателя |
| Современная школа | 1.1. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка  1.2. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент [D] | 6,9 | 2019 - 2020 -2021 -2022 -2023 -2024 - | 0 0 9 20 30 40 | А.А. Дренин |
| Успех каждого ребенка | 2. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | 2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент [D]4 | 72 | 2019 -2020 -2021 - 2022 - 2023 - 2024 - | 73 75 81,5 83 83,584 | А.Б. Гомзяк |
| 2.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент[D] | 5 | 2019 -2020 -2021 -2022 -2023 -2024 - | 0 0 7 10  12 12 | Н.Ю. Романова |
| 2.3. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент [D] | 21,98 | 2019 -2020 -2021 -2022 -2023 -2024 - | 0 21,98 30 30 30 37 | Н.Ю. Романова |
| 2.4. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед, [D] | 1 | 2019 – 0  2020 – 0  2021 – 1  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 1 | | А.Б. Гомзяк |
| Поддержка семей, имеющих детей | 3. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 3.1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц[D] | 0 | 2019 – 0,000 2020 – 0,027 | | А.А. Дренин |
| 3.2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент [D] | 0 | 2019 – 0 2020 – 55 | | А.А. Дренин |
| Цифровая образовательная среда | 4. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | 4.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент [D] | 32,58 | 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 35,48 2022 – 45,81 2023 – 61,94 2024 – 61,94 | | А.А. Дренин |
| Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | 4.2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент [D] | 0 | 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 10 2023 – 15 2024 – 20 | | А.А. Дренин |
| 4.3. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент [D] | 0 | 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 10 2023 – 20 2024 – 40 | | А.А. Дренин |
| 4.4. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент [D] | 0 | 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 - 10 2023 – 20 2024 – 30 | | А.А. Дренин |
| Учитель будущего | 5. Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. | 5.1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | 0 | 2019 – 0 2020 – 0 | | А.А. Дренин |
| 5.2 | Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, процент | 0 | 2019 – 0 2020 – 0 | | А.А. Дренин |
| 5.3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент | 0 | 2019 – 0 2020 – 0 | | А.А. Дренин |
| Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | 6 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | 6.1. | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | 0 | 2019 – 3,85  2020 – 10 | | А.Б. Гомзяк |
| 6.2. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, процент | 1 | 2021 – 3  2022 - 5  2023 – 10  2024 – 15 | | А.Б. Гомзяк |
| 6.3. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, единиц | 0 | 2019 – 0  2020 – 0  2021 – 0  2022 – 0  2023 – 4 000  2024 – 8 000 | | А.Б. Гомзяк |
| 6.4. | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц | 0 | 2019 – 5  2020 – 15 | | А.Б. Гомзяк |
| 6.5. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, процент | 62,3 | 2019 – 0 2020 –0 2021 – 62,4 2022 – 62,5 2023 – 62,6 2024 – 62,7 | | А.Б. Гомзяк |
| 6.6. | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенции накопительным итогом за счет средств регионального бюджета, единиц | 15 | 2019 – 5 2020 – 24 2021 – 35 2022 - 45 2023 – 55 2024 – 65 | | А.Б. Гомзяк |
| Социальная активность | 7. Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | 7.1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность млн. человек [D] | 0,0912 | 2019 – 0,211920  2020 – 0,042500 2021 – 0,213827 2022 –0,215376 2023 – 0,216867 2024 – 0,218359 | | Г.М. Забайкин |

Шифр портфеля проектов ПП027-04 от «21» августа 2018 г.

Приложение №1 к паспорту портфеля   
проектов от «10.12.2018»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства [D] | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | А.А. Дренин |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 1.1.1. | г. Лангепас | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Сурцев Б. Ф. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.2. | г. Покачи | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Степура В. И. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.3. | г. Пыть-Ях | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Морозов А. Н. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.4. | г. Радужный | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Гулина Н. А. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.5. | г. Урай | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Закирзянов Т.Р. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.6. | г. Югорск | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Бородкин А. В. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.7. | Белоярский район | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Маненков С. П. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.8. | Березовский район | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Фомин В.И. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.9. | Кондинский район | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Дубовик А. В. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.10. | Нефтеюганский район | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Лапковская Г.В. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.11. | Нижневартовский район | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Саломатин Б. А. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.12. | Октябрьский район | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Куташова А. П. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.13. | Советский район | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Набатов И.А. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.14. | Сургутский район | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Трубецкой А.А. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.15. | Ханты-Мансийский район | 6,9 | 2019 - | | | | | | | | 0 | Минулин К. Р. |
| 2020 - | | | | | | | | 0 |
| 2021 - | | | | | | | | 9 |
| 2022 - | | | | | | | | 20 |
| 2023 - | | | | | | | | 30 |
| 2024 - | | | | | | | | 40 |
| 1.1.16 | г. Когалым | 6,9 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Пальчиков Н. Н. |
| 2020 - | | | | | | | 0 | |
| 2021 - | | | | | | | 9 | |
| 2022 - | | | | | | | 20 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 40 | |
| 1.1.17 | г. Мегион | 6,9 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Дейнека О. А. |
| 2020 - | | | | | | | 0 | |
| 2021 - | | | | | | | 9 | |
| 2022 - | | | | | | | 20 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 40 | |
| 1.1.18 | г. Нефтеюганск | 6,9 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Дегтярёв С.Ю. |
| 2020 - | | | | | | | 0 | |
| 2021 - | | | | | | | 9 | |
| 2022 - | | | | | | | 20 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 40 | |
| 1.1.19 | г. Нижневартовск | 6,9 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | | | | | 0 | |
| 2021 - | | | | | | | 9 | |
| 2022 - | | | | | | | 20 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 40 | |
| 1.1.20 | г. Нягань | 6,9 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Ямашев И. П. |
| 2020 - | | | | | | | 0 | |
| 2021 - | | | | | | | 9 | |
| 2022 - | | | | | | | 20 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 40 | |
| 1.1.21 | г. Сургут | 6,9 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Филатов А. С. |
| 2020 - | | | | | | | 0 | |
| 2021 - | | | | | | | 9 | |
| 2022 - | | | | | | | 20 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 40 | |
| 1.1.22 | г. Ханты-Мансийск | 6,9 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Ряшин М. П. |
| 2020 - | | | | | | | 0 | |
| 2021 - | | | | | | | 9 | |
| 2022 - | | | | | | | 20 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 40 | |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (процент) [D] | 72,0 | 2019 - | | | | | | | 73 | | А.Б. Гомзяк |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 81,5 | |
| 2022 - | | | | | | | 83 | |
| 2023 - | | | | | | | 83,5 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 2.1.1. | г. Когалым | 71,8 | 2019 - | | | | | | | 72 | | Пальчиков Н. Н. |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 80 | |
| 2022 - | | | | | | | 81 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.2. | г. Лангепас | 64,7 | 2019 - | | | | | | | 68 | | Сурцев Б. Ф. |
| 2020 - | | | | | | | 78,6 | |
| 2021 - | | | | | | | 81 | |
| 2022 - | | | | | | | 82 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.3. | г. Мегион | 75 | 2019 - | | | | | | | 75 | | Дейнека О. А. |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 81 | |
| 2022 - | | | | | | | 83 | |
| 2023 - | | | | | | | 84 | |
| 2024 - | | | | | | | 89,9 | |
| 2.1.4. | г. Нефтеюганск | 68,1 | 2019 - | | | | | | | 73 | | Дегтярёв С.Ю. |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 82 | |
| 2022 - | | | | | | | 83 | |
| 2023 - | | | | | | | 84 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.5. | г. Нижневартовск | 65,5 | 2019 - | | | | | | | 70 | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | | | | | 80 | |
| 2021 - | | | | | | | 82 | |
| 2022 - | | | | | | | 83 | |
| 2023 - | | | | | | | 84 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.6. | г. Нягань | 68,1 | 2019 - | | | | | | | 72 | | Ямашев И. П. |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 80 | |
| 2022 - | | | | | | | 81 | |
| 2023 - | | | | | | | 82 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.7. | г. Покачи | 65,5 | 2019 - | | | | | | | 75 | | Степура В. И. |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 80 | |
| 2022 - | | | | | | | 81 | |
| 2023 - | | | | | | | 82 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.8. | г. Пыть-Ях | 66,5 | 2019 - | | | | | | | 65 | | Морозов А. Н. |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 80 | |
| 2022 - | | | | | | | 81 | |
| 2023 - | | | | | | | 82 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.9. | г. Радужный | 75 | 2019 - | | | | | | | 75,5 | | Гулина Н. А. |
| 2020 - | | | | | | | 75,5 | |
| 2021 - | | | | | | | 80 | |
| 2022 - | | | | | | | 81 | |
| 2023 - | | | | | | | 82 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.10. | г. Сургут | 64 | 2019 - | | | | | | | 80 | | Филатов А.С. |
| 2020 - | | | | | | | 80 | |
| 2021 - | | | | | | | 82 | |
| 2022 - | | | | | | | 83 | |
| 2023 - | | | | | | | 84 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.11. | г. Урай | 75,5 | 2019 - | | | | | | | 48 | | Закирзянов Т.Р. |
| 2020 - | | | | | | | 48 | |
| 2021 - | | | | | | | 80 | |
| 2022 - | | | | | | | 81 | |
| 2023 - | | | | | | | 82 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.12. | г. Ханты-Мансийск | 80,0 | 2019 - | | | | | | | 80 | | Ряшин М. П. |
| 2020 - | | | | | | | 80 | |
| 2021 - | | | | | | | 81 | |
| 2022 - | | | | | | | 82 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.13. | г. Югорск | 48,0 | 2019 - | | | | | | | 78 | | Бородкин А. В. |
| 2020 - | | | | | | | 80,7 | |
| 2021 - | | | | | | | 81 | |
| 2022 - | | | | | | | 82 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.14. | Белоярский район | 80 | 2019 - | | | | | | | 80 | | Маненков С. П. |
| 2020 - | | | | | | | 80 | |
| 2021 - | | | | | | | 81 | |
| 2022 - | | | | | | | 82 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.15. | Березовский район | 77,6 | 2019 - | | | | | | | 50 | | Фомин В.И. |
| 2020 - | | | | | | | 52 | |
| 2021 - | | | | | | | 75 | |
| 2022 - | | | | | | | 81 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.16. | Кондинский район | 80 | 2019 - | | | | | | | 80 | | Дубовик А. В. |
| 2020 - | | | | | | | 80 | |
| 2021 - | | | | | | | 81 | |
| 2022 - | | | | | | | 82 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.17. | Нефтеюганский район | 37,9 | 2019 - | | | | | | | 80 | | Лапковская Г.В. |
| 2020 - | | | | | | | 80 | |
| 2021 - | | | | | | | 82 | |
| 2022 - | | | | | | | 83 | |
| 2023 - | | | | | | | 84 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.18. | Нижневартовский район | 80 | 2019 - | | | | | | | 83,8 | | Саломатин Б. А. |
| 2020 - | | | | | | | 83,8 | |
| 2021 - | | | | | | | 83,8 | |
| 2022 - | | | | | | | 83,8 | |
| 2023 - | | | | | | | 83,8 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.19. | Октябрьский район | 80 | 2019 - | | | | | | | 75 | | Куташова А. П. |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 80 | |
| 2022 - | | | | | | | 81 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.20. | Советский район | 83,8 | 2019 - | | | | | | | 80 | | Набатов И.А. |
| 2020 - | | | | | | | 80 | |
| 2021 - | | | | | | | 82 | |
| 2022 - | | | | | | | 82 | |
| 2023 - | | | | | | | 84 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.21. | Сургутский район | 75 | 2019 - | | | | | | | 72 | | Трубецкой А.А. |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 82 | |
| 2022 - | | | | | | | 83 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.1.22. | Ханты-Мансийский район | 80 | 2019 - | | | | | | | 72,8 | | Минулин К. Р. |
| 2020 - | | | | | | | 75 | |
| 2021 - | | | | | | | 81 | |
| 2022 - | | | | | | | 82 | |
| 2023 - | | | | | | | 83 | |
| 2024 - | | | | | | | 84 | |
| 2.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент[D] | 5 | 2019 | | | | | | 0 | | | Н.Ю. Романова |
| 2020 | | | | | | 0 | | |
| 2021 | | | | | | 7 | | |
| 2022 | | | | | | 10 | | |
| 2023 | | | | | | 12 | | |
| 2024 | | | | | | 12 | | |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 2.2.1. | г. Когалым | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Пальчиков Н. Н. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 0 | | | |
| 2022 - | | | | | 5 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 10 | | | |
| 2.2.2. | г. Лангепас | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Сурцев Б. Ф. |
| 2020 - | | | | | 5 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.3. | г. Мегион | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Дейнека О. А. |
| 2020 - | | | | | 5 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.4. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Дегтярёв С.Ю. |
| 2020 - | | | | | 7 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.5. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | | | 5 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.6. | г. Нягань | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Ямашев И. П. |
| 2020 - | | | | | 5 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.7. | г. Покачи | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Степура В. И. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 5 | | | |
| 2022 - | | | | | 6 | | | |
| 2023 - | | | | | 6 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.8. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Морозов А. Н. |
| 2020 - | | | | | 1 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.9. | г. Радужный | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Гулина Н. А. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.10. | г. Сургут | 0 | 2019 - | | | | | 1 | | | | Филатов А.С. |
| 2020 - | | | | | 6 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.11. | г. Урай | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Закирзянов Т.Р. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.12. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Ряшин М. П. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.13. | г. Югорск | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Бородкин А. В. |
| 2020 - | | | | | 30 | | | |
| 2021 - | | | | | 30 | | | |
| 2022 - | | | | | 30 | | | |
| 2023 - | | | | | 30 | | | |
| 2024 - | | | | | 30 | | | |
| 2.2.14. | Белоярский район | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Маненков С. П. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.15. | Березовский район | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Фомин В.И. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.16. | Кондинский район | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Дубовик А. В. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.17. | Нефтеюганский район | 01,12 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Лапковская Г.В. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.18. | Нижневартовский район | 0,66 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Саломатин Б. А. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.19. | Октябрьский район | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Куташова А. П. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.20. | Советский район | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Набатов И.А. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| 2.2.21. | Сургутский район | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Трубецкой А.А. |
| 2020 - | | | | | 30 | | | |
| 2021 - | | | | | 30 | | | |
| 2022 - | | | | | 30 | | | |
| 2023 - | | | | | 30 | | | |
| 2024 - | | | | | 30 | | | |
| 2.2.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 - | | | | | 0 | | | | Минулин К. Р. |
| 2020 - | | | | | 0 | | | |
| 2021 - | | | | | 7 | | | |
| 2022 - | | | | | 10 | | | |
| 2023 - | | | | | 10 | | | |
| 2024 - | | | | | 12 | | | |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 2.3 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент [D] | 21,8 | 2019 | | | | | | | 0 | | Н.Ю. Романова |
| 2020 | | | | | | | 21,8 | |
| 2021 | | | | | | | 30 | |
| 2022 | | | | | | | 30 | |
| 2023 | | | | | | | 30 | |
| 2024 | | | | | | | 37 | |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 2.3.1. | г. Когалым | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Пальчиков Н. Н. |
| 2020 - | | | | | | | 9 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.2. | г. Лангепас | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Сурцев Б. Ф. |
| 2020 - | | | | | | | 17 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.3. | г. Мегион | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Дейнека О. А. |
| 2020 - | | | | | | | 18 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.4. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Дегтярёв С.Ю. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.5. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.6. | г. Нягань | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Ямашев И. П. |
| 2020 - | | | | | | | 2 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.7. | г. Покачи | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Степура В. И. |
| 2020 - | | | | | | | 5 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.1.8. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Морозов А. Н. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.9. | г. Радужный | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Гулина Н. А. |
| 2020 - | | | | | | | 1 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.10. | г. Сургут | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | ~~Шувалов В. Н.~~ Филатов А.С. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.11. | г. Урай | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Закирзянов Т.Р. |
| 2020 - | | | | | | | 12 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.12. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Ряшин М. П. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 30 | |
| 2.3.13. | г. Югорск | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Бородкин А. В. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.14. | Белоярский район | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Маненков С. П. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.15. | Березовский район | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Фомин В.И. |
| 2020 - | | | | | | | 10 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.16. | Кондинский район | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Дубовик А. В. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Лапковская Г.В. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Саломатин Б. А. |
| 2020 - | | | | | | | 8 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.19. | Октябрьский район | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Куташова А. П. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.20. | Советский район | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Набатов И.А. |
| 2020 - | | | | | | | 30 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.21. | Сургутский район | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Трубецкой А.А. |
| 2020 - | | | | | | | 2 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.3.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 - | | | | | | | 0 | | Минулин К. Р. |
| 2020 - | | | | | | | 0 | |
| 2021 - | | | | | | | 30 | |
| 2022 - | | | | | | | 30 | |
| 2023 - | | | | | | | 30 | |
| 2024 - | | | | | | | 37 | |
| 2.4 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица [D] | 1 | 2019 | | | | 0 | | | | | А.А. Дренин |
| 2020 | | | | 0 | | | | |
| 2021 | | | | 1 | | | | |
| 2022 | | | | 1 | | | | |
| 2023 | | | | 1 | | | | |
| 2024 | | 1 | | | | | | |  |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 2.4.1. | г. Когалым | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Пальчиков Н. Н. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.2. | г. Лангепас | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Сурцев Б. Ф. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.3. | г. Мегион | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Дейнека О. А. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.4. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Дегтярёв С.Ю. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.5. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.6. | г. Нягань | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Ямашев И. П. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.7. | г. Покачи | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Степура В. И. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.8. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Морозов А. Н. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.9. | г. Радужный | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Гулина Н. А. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.10. | г. Сургут | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Филатов А.С. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.11. | г. Урай | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Закирзянов Т.Р. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.12. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Ряшин М. П. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.13. | г. Югорск | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Бородкин А. В. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.14. | Белоярский район | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Маненков С. П. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.15. | Березовский район | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Фомин В.И. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.16. | Кондинский район | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Дубовик А. В. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Лапковская Г.В. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Саломатин Б. А. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.19. | Октябрьский район | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Куташова А. П. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.20. | Советский район | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Набатов И.А. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.21. | Сургутский район | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Трубецкой А.А. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| 2.4.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 - | 0 | | | | | | | | Минулин К. Р. |
| 2020 - | 0 | | | | | | | |
| 2021 - | 1 | | | | | | | |
| 2022 - | 1 | | | | | | | |
| 2023 - | 1 | | | | | | | |
| 2024 - | 1 | | | | | | | |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 3.1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц[D] | 0 | 2019 - | | | 0 | | | | | | Дренин А.А.. |
| 2020 - | | | 0,027 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 3.1.1 | г. Нижневартовск | 0 | 2019 - | | | 0 | | | | | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | 0,010 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| 3.1.2 | г. Сургут | 0 | 2019 - | | | 0 | | | | | | Шувалов В. Н. |
| 2020 - | | | 0,017 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 3.2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги (процент) [D] | 0 | 2019 - | | | 0 | | | | | | А.А. Дренин |
| 2020 - | | | 55 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 3.2.1 | г. Нижневартовск | 0 | 2019 - | | | 0 | | | | | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | 55 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| 3.2.2 | г. Сургут | 0 | 2019 - | | | 0 | | | | | | Шувалов В. Н. |
| 2020 - | | | 55 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 4.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | А.А. Дренин |
| 2020 - | | | | 32, 79 | | | | |
| 2021 - | | | | 35,48 | | | | |
| 2022 - | | | | 45,81 | | | | |
| 2023 - | | | | 61,94 | | | | |
| 2024 - | | | | 61,94 | | | | |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 4.1.1. | г. Когалым | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Пальчиков Н. Н. |
| 2020 - | | | | 57, 14 | | | | |
| 2021 - | | | | 100.00 | | | | |
| 2022 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2023 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 2024 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 4.1.2. | г. Лангепас | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Сурцев Б. Ф. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2023 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2024 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 4.1.3. | г. Мегион | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дейнека О. А. |
| 2020 - | | | | 57, 14 | | | | |
| 2021 - | | | | 57, 14 | | | | |
| 2022 - | | | | 57, 14 | | | | |
| 2023 - | | | | 57, 14 | | | | |
| 2024 - | | | | 57, 14 | | | | |
| 4.1.4. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дегтярёв С.Ю. |
| 2020 - | | | | 46, 66 | | | | |
| 2021 - | | | | 86, 66 | | | | |
| 2022 - | | | | 86,66 | | | | |
| 2023 - | | | | 86,66 | | | | |
| 2024 - | | | | 86.66 | | | | |
| 4.1.5. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 2021 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2022 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2023 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2024 - | | | | 100,00 | | | | |
| 4.1.6. | г. Нягань | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Ямашев И. П. |
| 2020 - | | | | 85, 71 | | | | |
| 2021 - | | | | 85, 71 | | | | |
| 2022 - | | | | 85, 71 | | | | |
| 2023 - | | | | 85, 71 | | | | |
| 2024 - | | | | 85, 71 | | | | |
| 4.1.7. | г. Покачи | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Степура В. И. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 0 | | | | |
| 2023 - | | | | 100 | | | | |
| 2024 - | | | | 100 | | | | |
| 4.1.8. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Морозов А. Н. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 57, 14 | | | | |
| 2023 - | | | | 57,14 | | | | |
| 2024 - | | | | 57, 14 | | | | |
| 4.1.9. | г. Радужный | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Гулина Н. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2023 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 2024 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 4.1.10. | г. Сургут | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Филатов А. С. |
| 2020 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 2021 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 2022 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 2023 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 2024 - | | | | 100, 00 | | | | |
| 4.1.11. | г. Урай | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Закирзянов Т.Р. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 83.33 | | | | |
| 2023 - | | | | 83,33 | | | | |
| 2024 - | | | | 83, 33 | | | | |
| 4.1.12. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Ряшин М. П. |
| 2020 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2021 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2022 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2023 - | | | | 100,00 | | | | |
| 2024 - | | | | 100,00 | | | | |
| 4.1.13. | г. Югорск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Бородкин А. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 80.00 | | | | |
| 2023 - | | | | 80,00 | | | | |
| 2024 - | | | | 80,00 | | | | |
| 4.1.14. | Белоярский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Маненков С. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 0 | | | | |
| 2023 - | | | | 36,36 | | | | |
| 2024 - | | | | 36,36 | | | | |
| 4.1.15. | Березовский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Фомин В.И. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 0 | | | | |
| 2023 - | | | | 41,66 | | | | |
| 2024 - | | | | 41, 66 | | | | |
| 4.1.16. | Кондинский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дубовик А. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 0 | | | | |
| 2023 - | | | | 33,33 | | | | |
| 2024 - | | | | 33,33 | | | | |
| 4.1.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Лапковская Г.В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 0 | | | | |
| 2023 - | | | | 53,84 | | | | |
| 2024 - | | | | 53, 84 | | | | |
| 4.1.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Саломатин Б. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 43, 75 | | | | |
| 2023 - | | | | 43, 75 | | | | |
| 2024 - | | | | 43, 75 | | | | |
| 4.1.19. | Октябрьский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Куташова А. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 27,77 | | | | |
| 2023 - | | | | 27,77 | | | | |
| 2024 - | | | | 0 | | | | |
| 4.1.20. | Советский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Набатов И.А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 0 | | | | |
| 2023 - | | | | 45, 45 | | | | |
| 2024 - | | | | 45,45 | | | | |
| 4.1.21. | Сургутский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Трубецкой А.А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 0 | | | | |
| 2023 - | | | | 44,44 | | | | |
| 2024 - | | | | 44,44 | | | | |
| 4.1.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Минулин К. Р. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 0 | | | | |
| 2023 - | | | | 33,33 | | | | |
| 2024 - | | | | 33,33 | | | | |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 4.2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | А.А. Дренин |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 4.2.1. | г. Когалым | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Пальчиков Н. Н. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.2. | г. Лангепас | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Сурцев Б. Ф. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.3. | г. Мегион | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дейнека О. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.4. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дегтярёв С.Ю. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.5. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.6. | г. Нягань | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Ямашев И. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 | | | | -0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.7. | г. Покачи | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Степура В. И. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.8. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Морозов А. Н. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.9. | г. Радужный | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Гулина Н. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.10. | г. Сургут | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Филатов А. С. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.11. | г. Урай | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Закирзянов Т.Р. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.12. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Ряшин М. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.13. | г. Югорск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Бородкин А. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.14. | Белоярский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Маненков С. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.15. | Березовский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Фомин В.И. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 20 | | | | |
| 2023 - | | | | 30 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.2.16. | Кондинский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дубовик А. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Лапковская Г.В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Саломатин Б. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.19. | Октябрьский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Куташова А. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.20. | Советский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Набатов И.А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | |  | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.21. | Сургутский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Трубецкой А.А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| 4.2.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Минулин К. Р. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 15 | | | | |
| 2024 - | | | | 20 | | | | |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 4.3. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | А.А. Дренин |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 20 | | | | |
| 2023 - | | | | 30 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 4.3.1. | г. Когалым | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Пальчиков Н. Н. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.2. | г. Лангепас | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Сурцев Б. Ф. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.3. | г. Мегион | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дейнека О. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.4. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дегтярёв С.Ю. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.5. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.6. | г. Нягань | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Ямашев И. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.7. | г. Покачи | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Степура В. И. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.8. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Морозов А. Н. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.9. | г. Радужный | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Гулина Н. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.10. | г. Сургут | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Филатов А. С. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.11. | г. Урай | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Закирзянов Т.Р. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.12. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Ряшин М. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.13. | г. Югорск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Бородкин А. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.14. | Белоярский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Маненков С. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.15. | Березовский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Фомин В.И. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.16. | Кондинский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дубовик А. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Лапковская Г.В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Саломатин Б. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.19. | Октябрьский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Куташова А. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.20. | Советский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Набатов И.А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.21. | Сургутский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Трубецкой А.А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| 4.3.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Минулин К. Р. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 40 | | | | |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 4.4. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | А.А. Дренин |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 4.4.1. | г. Когалым | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Пальчиков Н. Н. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.2. | г. Лангепас | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Сурцев Б. Ф. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.3. | г. Мегион | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дейнека О. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.4. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дегтярёв С.Ю. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.5. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Тихонов В. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.6. | г. Нягань | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Ямашев И. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.7. | г. Покачи | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Степура В. И. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.8. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Морозов А. Н. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.9. | г. Радужный | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Гулина Н. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.10. | г. Сургут | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Филатов А. С. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.11. | г. Урай | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Закирзянов Т.Р. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.12. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Ряшин М. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.13. | г. Югорск | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Бородкин А. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.14. | Белоярский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Маненков С. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.15. | Березовский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Фомин В.И. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.16. | Кондинский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Дубовик А. В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Лапковская Г.В. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Саломатин Б. А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.19. | Октябрьский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Куташова А. П. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.20. | Советский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Набатов И.А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.21. | Сургутский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Трубецкой А.А. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| 4.4.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 - | | | | 0 | | | | | Минулин К. Р. |
| 2020 - | | | | 0 | | | | |
| 2021 - | | | | 0 | | | | |
| 2022 - | | | | 10 | | | | |
| 2023 - | | | | 20 | | | | |
| 2024 - | | | | 30 | | | | |
| № показателя | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 7.1. | Общая численность граждан  Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность млн. человек [D] | 0,0912 | 2019 – 0,211920  2020 – 0,042500 2021 – 0,213827 2022 – 0,215376 2023 – 0,216867 2024 – 0,218359 | | | | | | | | | Г.М. Забайкин |
| № показателя | Декомпозиция показателя портфеля проектов | Базовое значение | Целевое значение | | | | | | | | | Ответственный |
| 7.1.1. | г. Когалым | 0 | 2019 – 0,009858  2020 – 0,000617  2021 – 0,009947  2022 – 0,010019  2023 – 0,010088  2024 – 0,010158 | | | | | | | | | Пальчиков Н. Н. |
| 7.1.2 | г. Лангепас | 0 | 2019 – 0,005600  2020 – 0,000617  2021 – 0,005650  2022 – 0,005691  2023 – 0,005731  2024 – 0,005770 | | | | | | | | | Сурцев Б. Ф. |
| 7.1.3 | г. Мегион | 0 | 2019 – 0,007237  2020 – 0,000617  2021 – 0,007302  2022 – 0,007355  2023 – 0,007406  2024 – 0,007457 | | | | | | | | | Дейнека О. А. |
| 7.1.4 | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 – 0,001660  2020 – 0,000617  2021 – 0,016752  2022 – 0,016874  2023 – 0,016991  2024 – 0,017107 | | | | | | | | | Дегтярёв С.Ю. |
| 7.1.5. | г. Нижневартовск | 0 | 2019 – 0,035119  2020 – 0,000617  2021 – 0,035436  2022 – 0,035691  2023 – 0,035939  2024 – 0,036186 | | | | | | | | | Тихонов В. В. |
| 7.1.6. | г. Нягань | 0 | 2019 – 0,007250  2020 – 0,000617  2021 – 0,007315  2022 – 0,007368  2023 – 0,007419  2024 – 0,007470 | | | | | | | | | Ямашев И. П. |
| 7.1.7. | г. Покачи | 0 | 2019 – 0,002587  2020 – 0,000617  2021 – 0,002610  2022 – 0,002629  2023 – 0,002647  2024 – 0,002666 | | | | | | | | | Степура В. И. |
| 7.1.8. | г. Пыть-Ях | 0 | 2019 – 0,010558  2020 – 0,000617  2021 – 0,010653  2022 – 0,010730  2023 – 0,010804  2024 – 0,010879 | | | | | | | | | Морозов А. Н. |
| 7.1.9. | г. Радужный | 0 | 2019 – 0,005946  2020 – 0,000617  2021 – 0,006000  2022 – 0,006043  2023 – 0,006085  2024 – 0,006127 | | | | | | | | | Гулина Н. А. |
| 7.1.10. | г. Сургут | 0 | 2019 – 0,045966  2020 – 0,000617  2021 – 0,046380  2022 – 0,046716  2023 – 0,047039  2024 – 0,047363 | | | | | | | | | Филатов А.С. |
| 7.1.11. | г. Урай | 0 | 2019 – 0,005123  2020 – 0,000617  2021 – 0,005169  2022 – 0,005207  2023 – 0,005243  2024 – 0,005279 | | | | | | | | | Закирзянов Т.Р. |
| 7.1.12. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 – 0,011781  2020 – 0,000617  2021 – 0,011887  2022 – 0,011973  2023 – 0,012056  2024 – 0,012139 | | | | | | | | | Ряшин М. П. |
| 7.1.13. | г. Югорск | 0 | 2019 – 0,005200  2020 – 0,000617  2021 – 0,005247  2022 – 0,005285  2023 – 0,005321  2024 – 0,005358 | | | | | | | | | Бородкин А. В. |
| 7.1.14. | Белоярский район | 0 | 2019 – 0,004162  2020 – 0,000617  2021 – 0,004199  2022 – 0,004230  2023 – 0,004259  2024 – 0,004288 | | | | | | | | | Маненков С. П. |
| 7.1.15. | Березовский район | 0 | 2019 – 0,000444  2020 – 0,000617  2021 – 0,000448  2022 – 0,000451  2023 – 0,000454  2024 – 0,000457 | | | | | | | | | Фомин В.И. |
| 7.1.16. | Кондинский район | 0 | 2019 – 0,003861  2020 – 0,000617  2021 – 0,003896  2022 – 0,003924  2023 – 0,003951  2024 – 0,003978 | | | | | | | | | Дубовик А. В. |
| 7.1.17. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 – 0,005896  2020 – 0,000617  2021 – 0,005949  2022 – 0,005992  2023 – 0,006034  2024 – 0,006075 | | | | | | | | | Лапковская Г.В. |
| 7.1.18. | Нижневартовский район | 0 | 2019 – 0,002343  2020 – 0,000617  2021 – 0,002364  2022 – 0,002381  2023 – 0,002398  2024 – 0,002414 | | | | | | | | | Саломатин Б. А. |
| 7.1.19. | Октябрьский район | 0 | 2019 – 0,003590  2020 – 0,000617  2021 – 0,003622  2022 – 0,003649  2023 – 0,003674  2024 – 0,003699 | | | | | | | | | Куташова А. П. |
| 7.1.20. | Советский район | 0 | 2019 – 0,005481  2020 – 0,000617  2021 – 0,005530  2022 – 0,005570  2023 – 0,005609  2024 – 0,005648 | | | | | | | | | Набатов И.А. |
| 7.1.21. | Сургутский район | 0 | 2019 – 0,014768  2020 – 0,000617  2021 – 0,014901  2022 – 0,015009  2023 – 0,015113  2024 – 0,015217 | | | | | | | | | Трубецкой А.А. |
| 7.1.22. | Ханты-Мансийский район | 0 | 2019 – 0,002547  2020 – 0,000617  2021 – 0,002570  2022 – 0,002589  2023 – 0,002606  2024 – 0,002624 | | | | | | | | | Минулин К. Р. |

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП027-04 от «21» августа 2018 г. |  |

Приложение №2 к паспорту портфеля   
проектов от «10.12.2018»

Региональные показатели портфеля проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория портфеля проектов | Цель портфеля проектов | Наименование показателя[[4]](#footnote-4),  единицы измерения | Базовое значение | Целевое значение | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП027-04 от «21» августа 2018г.  *(дата регистрации в реестре портфелей)* |  |

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

(«Образование»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №[[5]](#footnote-5) | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Порядок расчета | Метод сбора информации/форма отчетности | Ответственный за проведение оценки показателя | Порядок получения данных и проведения оценки показателя |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | ежемесячно и ежегодно в сроки, установленные для направления отчетов о ходе реализации региональных и федеральных проектов. | где:  F - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, процент;  A - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ;  Bi - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации;  i - номер субъекта Российской Федерации;  N - количество субъектов в Российской Федерации.  C - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения [N ОО-1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359582&date=13.03.2021&dst=100015&fld=134) "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования". | данные отчетов о ходе реализации региональных проектов за отчетный период субъектов Российской Федерации;  форма федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования". | Дренин А.А. | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 0, к 2024 году – 40  Отчетный период: 2019-2024 ежемесячно, ежегодно |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | (процент) | ежегодно 2019-2024 годы | Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения от 1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методики расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | Данные ЕАИС ДО из АИС ПДО | А.Б. Гомзяк | Источник показателя:  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования (далее – государственная программа автономного округа)  Источник данных о базовом значении:  Государственная программа  Источник данных о целевом значении: государственная программа автономного округа  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 73, к 2024 году – 80  Отчетный период: 2019-2024 ежегодно |
| 2.2. | Охват детей деятельностью РЦОД, ТП «Кванториум» и центров «IТ-куб» | процент | ежегодно 2021-2024 годы | Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения от 1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методики расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | ЕИАС ДО из АИС ПДО | Н.Ю. Романова | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2020 год – 5, к 2024 году –12  Отчетный период: 2021-2024 ежегодно |
| 2.3 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее | процент | ежегодно 2021-2024 годы | Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения от 1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методики расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | Отчет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Н.Ю. Романова | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2020 год – 21,98, к 2024 году –37  Отчетный период: 2021-2024 ежегодно |
| 2.4. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ед~~.~~ | ежегодно 2021-2024 годы | Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения от 1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методики расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | ЕИАС ДО из АИС ПДО | А.Б. Гомзяк | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2020 год – 1, к 2024 году –1  Отчетный период: 2021-2024 ежегодно |
| 3.1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | млн. единиц | ежегодно 2019-2020 годы | где:  Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией  N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета *Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Российской Федерации/* | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | А.А. Дренин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 0,000, к 2024 году – 0,027  Отчетный период: 2019-2024 ежегодно |
| 3.2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | ежегодно 2019-2020 годы | где:  Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации  Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий  Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | А.А. Дренин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 0, к 2024 году – 85  Отчетный период: 2019-2024 ежегодно |
| 4.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процент | ежемесячно, ежегодно | где:  Fцос - доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды за отчетный год, процент;  Xi - число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, в i-ом субъекте Российской Федерации за отчетный год (по сумме 4-х кварталов), единиц;  N - число субъектов Российской Федерации, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета по оснащению в целях внедрения цифровой образовательной среды в отчетном году, единиц;  Yвсего - общее число общеобразовательных организаций в Российской Федерации в соответствии с формой N ОО-1 за отчетный период, единиц. | на основании отчетов субъектов Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" о числе общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды и данных формы федерального статистического наблюдения N ОО-1 | А.А.Дренин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 0, к 2024 году – 61,94  Отчетный период: 2019-2024 ежемесячно, ежегодно |
| 4.2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процент | ежемесячно, ежегодно | ,  где:  FАОИСП - доля обучающихся за отчетный год, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к сервисам и ресурсам федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент;  Xi - численность обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, в i-ом субъекте Российской Федерации в отчетном году, человек;  N - число субъектов Российской Федерации, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета по оснащению в целях внедрения цифровой образовательной среды в отчетном году, единиц;  Yвсего - общая численность обучающихся в Российской Федерации в отчетном году в соответствии с формой N ОО-1 за отчетный период, человек. | на основании данных ежегодных отчетов субъектов Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" о численности обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и данных формы федерального статистического наблюдения N ОО-1 | А.А.Дренин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 0, к 2024 году – 20  Отчетный период: 2019-2024 ежемесячно, ежегодно |
| 4.3. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | процент | ежемесячно, ежегодно | где:  FПРИСП - Доля педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;  Xi - число педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, человек;  N - число субъектов Российской Федерации, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета по оснащению в целях внедрения цифровой образовательной среды в отчетном году, единиц;  Yвсего - общая численность педагогических работников в Российской Федерации в отчетном году в соответствии с формой N ОО-1 за отчетный период, человек. | на основании данных ежегодных отчетов субъектов Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" о численности педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и данных формы федерального статистического наблюдения N ОО-1. | А.А.Дренин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 0, к 2024 году – 40  Отчетный период: 2019-2024 ежемесячно, ежегодно |
| 4.4. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | процент | ежемесячно, ежегодно | где:  FООИСП - доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования;  Xi - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых не менее 50% обучающихся и не менее 50% педагогических работников используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по Российской Федерации, единиц;  N - число субъектов Российской Федерации, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета по оснащению в целях внедрения цифровой образовательной среды в отчетном году, единиц;  Yвсего - общее количество образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в Российской Федерации в соответствии с формой N ОО-1 за отчетный период, единиц. | на основании данных ежегодных отчетов субъектов Российской Федерации в ГИИС "Электронный бюджет" о количестве образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, и данных формы федерального статистического наблюдения N ОО-1. | А.А.Дренин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 0, к 2024 году – 30  Отчетный период: 2019-2024 ежемесячно, ежегодно |
| 5.1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | ежегодно 2019-2020 годы | где:  Zi – число учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации,  Z – общее число учителей образовательных организаций,  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Отчеты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | А.А. Дренин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 0, к 2024 году – 50  Отчетный период: 2019-2024 ежегодно |
| 5.2. | Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | % | ежегодно 2019-2020 годы | 𝐷= 𝑅𝑖/Y∙100%  где:  D – доля субъектов Российской Федерации, создавших (обновивших существующие) центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры  Ri – число,субъектовРоссийской Федерации создавших (обновивших существующие) центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования  Y – общее число субъектов Российской Федерации | Отчеты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | А.А. Дренин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 0, к 2024 году – 1,1765  Отчетный период: 2019-2024 ежегодно |
| 5.3. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | ежегодно 2019-2020 годы | где:  Yi – число педагогических работников образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации,  Y – общее число педагогических работников образовательных организаций | Отчеты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | А.А. Дренин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год – 0, к 2024 году – 10  Отчетный период: 2019-2024 ежегодно |
| 6.1. | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | % | ежегодно 2019-2020 годы | где:  Zi – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена  Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Отчет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий,  форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО | А.Б. Гомзяк | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - 3,85, к 2020 году - 10  Отчетный период: 2019-2020 ежегодно |
| 6.2 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | % | ежегодно 2021-2024 годы | , %  где:  Fмтб - доля обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, процент;  Ziст - число обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, в i-ом субъекте Российской Федерации, чел.;  Ziвсе - общее число обучающихся по программам среднего профессионального образования в i-ом субъекте Российской Федерации, чел. | Отчет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий,  форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО | А.Б. Гомзяк | Источник показателя: Национальный проект «Образование» Источник данных базовом значении: Национальный проект «Образование» Источник данных целевом значении: Национальный проект «Образование» Возможные значения показателя: Базовое значение 1, к 2024 году – 15 Отчетный период: 2021-2024 ежегодно |
| 6.3. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | единиц | ежегодно 2023-2024 годы | где:  - численность граждан, охваченных деятельностью центров опережающей профессиональной подготовки;  - значение показателя в базовом (2020 г.) году, чел.;  - число граждан Российской Федерации, прошедших обучение в год j по всем видам образовательных программ, предлагаемых ЦОПП, чел.;  - число граждан Российской Федерации, принявших участие в год j в профориентационных мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах), проводимых ЦОПП, и профессиональных пробах на базе ЦОПП, чел.;  - число граждан Российской Федерации, обратившихся в ЦОПП для консультирования по построению индивидуального плана обучения в году j, чел. | Отчет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | А.Б. Гомзяк | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 0, к 2024 году - 8000  Отчетный период: 2023-2024 ежегодно |
| 6.4. | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | накопительным итогом, единиц | ежегодно 2019-2020 годы | где:  Xi – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Отчет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | А.Б. Гомзяк | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 5, к 2020 году - 15  Отчетный период: 2019-2020 ежегодно |
| 6.5. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | % | ежегодно 2021-2024 годы | где:  - доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, процент;  - численность трудоустроившихся в течение календарного года t, следующего за годом выпуска, выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, чел.;  - численность выпускников, являющихся действующими предпринимателями в году t, чел.;  - численность выпускников, являющихся самозанятыми в год t, чел.;  - общая численность выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, завершивших обучение в t-1 году, чел.;  - численность выпускников образовательных организаций, продолживших обучение по очной форме обучения в году t, чел. | Формы федерального статистического наблюдения № СПО-1, № ВПО-1, мониторинг трудоустройства выпускников | А.Б. Гомзяк | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 62,3%, к 2024 году – 62,7%  Отчетный период: 2021-2024 ежегодно  Подтверждающие документы:  Отчет по исполнению государственной программы за отчетный год за подписью директора Депобразования и молодежи Югры А.А. Дренина |
| 6.6. | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом за счет средств регионального бюджета | накопительным итогом, единиц | ежегодно 2019-2024 годы | Fмтб=∑X  где:  X – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | Отчет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | А.Б. Гомзяк | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 15, к 2024 году - 65  Отчетный период: 2019-2024 ежегодно |
| 7.1. | Общая численность граждан  Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | млн. человек | ежегодно 2019-2024 годы | F\_вол= X\_(стат69-4), где:  X\_вол – численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек;  X\_(стат69-4) - значение столбца 4 строки 69 таблицы Раздела 7 Статистики  по молодежной политике, млн человек. | Ведомственная статистика | Г.М. Забайкин | Источник показателя:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о базовом значении:  Национальный проект «Образование»  Источник данных о целевом значении: Национальный проект «Образование»  Возможные значения показателя: Базовое значение 2019 год - ~~14~~ 0,0400, к 2024 году – ~~20~~ 0,0520.  Отчетный период: 2019-2024 ежегодно  Подтверждающие документы:  Отчет по исполнению государственной программы за отчетный год за подписью директора Депобразования и молодежи Югры А.А. Дренина |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Департамента образования

и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.А. Дренин

(подпись) (ФИО)

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов ПП027-04 от «21» августа 2018г.  *(дата регистрации в реестре портфелей)* |  |

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

«Образование»

(«Образование»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проекты | | | | | | | | |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Категория проекта  (С/П)[[6]](#footnote-6) | Стадия проекта[[7]](#footnote-7) | Руководитель /инициатор проекта | Даты запуска и закрытия[[8]](#footnote-8) | Расходы на реализацию, млн. руб. | Номер (номера) показателя, на который влияет проект |
| 050-П00 | Современная школа | П | реализация | Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019 – 31.12.2024 | 32 615,1299 | 1.1. |
| 045-П00 | Успех каждого ребенка | П | реализация | Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019 - 30.06.2025 | 953,6519 | 2.1.-2.4. |
| 026-П00 | Система дополнительного образования детей | П | реализация | Романова Наталья Юрьевна, начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.08.2017 | 81,0 | 2.1 |
| 014-МПО | Детский технопарк «Кванториум» в городе Нижневартовске | С | реализация | Котов Дмитрий Анатольевич, заместитель директора Департамента образования администрации города Нижневартовска | 01.07.2018 | 1775,231 | 2.2 |
| 057-П00 | Поддержка семей, имеющих детей | П | завершен | Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019 - 31.12.2020 | 9,7819 | 3.1. – 3.2. |
| 049-П00 | Цифровая образовательная среда | П | реализация | Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 773,2820 | 4.1. – 4.4. |
| 059-П00 | Учитель будущего | П | завершен | Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019 - 31.12.2020 | 72,167 | 5.1. –5.3. |
| 060-П00 | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования | П | реализация | Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 896,0323 | 6.1. – 6.6. |
| 058-П00- | Социальная активность | П | реализация | Забайкин Геннадий Михайлович, заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019 – 30.06.2024 | 105,2365 | 7.1. |
| 105-П00- | Патриотическое воспитание | П | реализация | Забайкин Геннадий Михайлович, заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2021 – 31.12.2024 | 0,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, контрольные точки | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия/контрольной точки[[9]](#footnote-9) | Уровень КТ | Даты начала и завершения[[10]](#footnote-10) | Ответственный за реализацию | Номер (номера) показателя портфеля, на который влияет мероприятие | Результат |
|  | отсутствуют |  |  |  |  | Описание результата:  Подтверждающий документ: |
|  | отсутствуют |  |  |  |  | Описание результата:  Подтверждающий документ: |
|  | отсутствуют |  |  |  |  | Описание результата:  Подтверждающий документ: |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий портфеля проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) | | | |
| Всего | N[[11]](#footnote-11) | N+1 | N+2 |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| *В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| *В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям, в том числе: | |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  |  |
| *В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | |  |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  |  |

Руководитель портфеля проектов:

директор Департамента образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Дренин

Шифр портфеля проектов ПП027-04 от «21» августа 2018г

Лист согласования (визирования)

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор портфеля проектов | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Кольцов Всеволод Станиславович |  |
| Руководитель портфеля проектов | Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Дренин Алексей Анатольевич |  |
| Руководитель центрального проектного офиса | Директор Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Голубев Данила Игоревич |  |

Шифр портфеля проектов ПП027-04 от «21» августа 2018г

Лист ознакомления

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| Лицо, замещающее куратора портфеля проектов | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Нигматулин Владислав Анварович |  |
| Лицо, замещающее руководителя портфеля проектов | Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Возняк Снежана Александровна |  |
| Главный администратор портфеля проектов | Начальник отдела мониторинга и проектно-аналитической деятельности Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Начкепия Татьяна Львовна |  |
| Лицо, замещающее главного администратора портфеля проектов | Консультант отдела мониторинга и проектно-аналитической деятельности Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Надточий Ольга Николаевна |  |
| Участник административной группы | Консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Смирнов Илья Валерьенвич |  |
| Участник административной группы | Консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Горлова Оксана Павловна |  |
| Участник административной группы | Начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Васяева Олеся Игоревна |  |
| Участник административной группы | Начальник отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Тарасов Алексей Валерьевич |  |
| Участник административной группы | Заместитель начальника отдела профессионального образования, науки и аттестации педагогических кадров Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Сомова Наталья Сергеевна |  |
| Участник административной группы | Главный специалист- эксперт отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации |  |  |  | Исмаилова Динара Газизовна |  |
| Участник административной группы | Начальник отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Никонов Андрей Владимирович |  |
| Участник административной группы | Директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий» |  |  |  | Мельников Андрей Витальевич |  |
| Участник административной группы | Заместитель директора Департамента – начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Липатова Галина Витальевна - |  |
| Участник административной группы | Консультант отдела по работе с референтными группами, экспертными и консультативными органами Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Садовская Юлия Анатольевна - |  |
| Участник административной группы | Директор Департамента строительства – главный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Мыскин Кирилл Владимирович |  |
| Участник административной группы | Директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" |  |  |  | Дивеева Г.В. |  |
| Участник административной группы | Начальник проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" |  |  |  | Акентьева И.Ю. |  |
| Участник административной группы | Заместитель начальника проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования"; |  |  |  | Крюкова А.Ф. |  |
| Участник административной группы | Ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" |  |  |  | Мазурова Е.Г. |  |
| Участник административной группы | Ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования"; |  |  |  | Трутнева Л.И. |  |
| Участник административной группы | Ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" |  |  |  | Гончаренко М.Р. |  |
| Участник административной группы | Ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" |  |  |  | Мочалкина А.А |  |
| Участник административной группы | Ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" |  |  |  | Петелина М.В. |  |
| Участник административной группы | Аналитик проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" |  |  |  | Боловнева Е.В |  |
| Участник административной группы | Ведущий эксперт проектного управления автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" |  |  |  | Завадская Ирина Евгеньевна |  |
| Лицо, замещающее участника административной группы | Консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Смирнова Илья Валерьевич |  |
| Лицо, замещающее участника административной группы | Консультант отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Гофман Татьяна Анатольевна |  |
| Лицо, замещающее участника административной группы | Заместитель начальника отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Микешкина Виктория Олеговна |  |
| Лицо, замещающее участника административной группы | Главный специалист отдела профессионального образования, науки и аттестации педагогических кадров Депобразования и молодежи Югры, |  |  |  | Клименова Яна Николаевна |  |
| Лицо, замещающее участника административной группы | Главный специалист отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации |  |  |  | Повзун Сергей Александрович |  |
| Лицо, замещающее участника административной группы | Консультант отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Никонов Андрей Владимирович |  |
| Лицо, замещающее участника административной группы | Ведущий специалист консультативно-организационного отдела Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив |  |  |  | Колычева Анна Сергеевна |  |
| Лицо, замещающее участника административной группы | Руководитель центра IT-компетенций автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий» |  |  |  | Кучина Наталья Николаевна |  |
| Представитель общественного совета | Председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Максимова Ирина Ивановна |  |
| Представитель общественного совета | Председатель Общественного совета при Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, профессор кафедры нефтегазовое дело ФГБОУ ВО ЮГУ |  |  |  | Кузьменков Станислав Григорьевич |  |
| Член экспертной группы | Директор МБОУ «Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийск |  |  |  | Шишкина Римма Иозапасовна |  |
| Член экспертной группы | Директор МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ханты–Мансийск |  |  |  | Кузнецова Галина Владимировна |  |
| Член экспертной группы | Директор Регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный университет |  |  |  | Карминский Антон Александрович |  |
| Член экспертной группы | Начальник отдела развития детских технопарков «Кванториум» автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр», город Нефтеюганск |  |  |  | Сакаро Андрей Александрович |  |
| Член экспертной группы | Директор Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» |  |  |  | Болдырева Надежда Николаевна |  |
| Член экспертной группы | Ректор Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет» |  |  |  | Косенок Сергей Михайлович |  |
| Член экспертной группы | Заместитель директора учебно-производственного центра ОАО Газпромтрансгаз Югорск |  |  |  | Фоменко Светлана Сергеевна |  |
| Член экспертной группы | Методист МАУ «Белоярский методический центр» г. Белоярский |  |  |  | Приходченко Наталья Вячеславовна |  |
| Лицо, замещающее члена экспертной группы | Заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ «Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийск |  |  |  | Тыщенко Ольга Григорьевна |  |
| Лицо, замещающее члена экспертной группы | Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ханты –Мансийск |  |  |  | Чернущенко Наталья Николаевна |  |
| Иная заинтересованная сторона | Председатель окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации |  |  |  | Болдырева Людмила Федоровна |  |
| Иная заинтересованная сторона | Заместитель начальника управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Берендеева Елена Андреевна |  |
| Иная заинтересованная сторона | Заместитель главного врача по управлению и стратегическому планированию Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» (финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России») |  |  |  | Степанов Алексей Евгеньевич |  |
| Лицо, замещающее члена комитета по управлению портфелем проектов | Начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Цулая Лариса Владимировна |  |
| Лицо, замещающее члена комитета по управлению портфелем проектов | Первый заместитель директора Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Торгашин Юрий Ильич |  |
| Лицо, замещающее члена комитета по управлению портфелем проектов; участник административной группы | Генеральный директор Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив» |  |  |  | Самохвалов Яков Андреевич |  |
| Лицо, замещающее члена комитета по управлению портфелем проектов | Первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Збродов Егор Михайлович |  |
| Лицо, замещающее члена комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель директора. Начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Конух Софья Евгеньевна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель директора, начальник управления молодежной политики и воспитания детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Забайкин Геннадий Михайлович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Лашина Ирина Константиновна |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель директора - начальник управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Гомзяк Александр Богданович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Директора Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Артамонов Сергей Иванович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Ципорин Павел Игоревич |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | И.о. директора Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Беспояско Валерий Леонидович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Заместитель директора Департамента – начальник Управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Деменко Александр Евгеньевич |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Директор Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Филатов Сергей Александрович |  |
| Член комитета по управлению портфелем проектов | Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Зайцев Кирилл Сергеевич |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной оиентации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Романова Наталья Юрьевна |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Когалыма |  |  |  | Пальчиков Николай Николаевич |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Лангепаса |  |  |  | Сурцев  Борис  Федорович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Мегиона |  |  |  | Дейнека  Олег Александрович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Нефтеюганска |  |  |  | Дегтярёв  Сергей  Юрьевич |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Нижневартовска |  |  |  | Тихонов  Василий Владимирович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Нягань |  |  |  | Ямашев  Иван  Петрович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Покачи |  |  |  | Степура Владимир Иванович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Пыть-Яха |  |  |  | Морозов Александр Николаевич |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Радужный |  |  |  | Гулина Наталья Анатольевна |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Сургута |  |  |  | Филатов Андрей Сергеевич |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Урая |  |  |  | Закирзянов Тимур Раисович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Ханты-Мансийска |  |  |  | Ряшин  Максим  Павлович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава г. Югорска |  |  |  | Бородкин Андрей Викторович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава Белоярского района |  |  |  | Маненков  Сергей  Петрович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава Березовского района |  |  |  | Фомин  Владимир Иванович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава Кондинского района |  |  |  | Дубовик Анатолий Владимирович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава Нефтеюганского района |  |  |  | Лапковская Галина Васильевна |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава Нижневартовского района |  |  |  | Саломатин  Борис Александрович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава Октябрьского района |  |  |  | Куташова  Анна  Петровна |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава Советского района |  |  |  | Набатов  Игорь Александрович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава Сургутского района |  |  |  | Трубецкой Андрей Александрович |  |
| Другие участники, ответственные за достижение показателей портфеля проектов | Глава Ханты-Мансийского района |  |  |  | Минулин  Кирилл Равильевич |  |

1. Предложение по кандидатурам также должно включать информацию о замещающих лицах. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предложение по кандидатуре также должно включать информацию о замещающем лице. [↑](#footnote-ref-2)
3. Если показатель декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к паспорту портфеля проектов, в котором указаны сведения о декомпозиции [↑](#footnote-ref-3)
4. Если показатель декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к паспорту портфеля проектов, в котором указаны сведения о декомпозиции [↑](#footnote-ref-4)
5. В графе указывается номер показателя, содержащийся в паспорте портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается категория проекта, установленная центральным проектным офисом: стандартный или приоритетный. [↑](#footnote-ref-6)
7. Существующие стадии цикла управления проектом для данной графы могут быть дополнены следующими возможными значениями: требует инициации и завершен. [↑](#footnote-ref-7)
8. В графе заполняются плановые даты для проектов, требующих инициации или находящихся на стадиях инициации, планирования и реализации, а также фактические даты для проектов на стадиях закрытия, постпроектного мониторинга и для завершенных проектов. [↑](#footnote-ref-8)
9. Если мероприятие декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к реестру компонентов портфеля проектов, в котором указаны сведения о декомпозиции [↑](#footnote-ref-9)
10. В графе заполняются плановые даты для не начатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий. [↑](#footnote-ref-10)
11. Год начала реализации портфеля проектов [↑](#footnote-ref-11)