**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор МБОУ «Карымкарская СОШ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Я.Хургунова |
|  |  |

**Отчет о реализации проекта**

**«Школа-ВУЗ-предприятие» в рамках реализации соглашений с ПАО «Сургутнефтегаз» и ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» в 2023-2024 уч.г.**

**п.Карымкары, 2024 г.**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»**

**Направление проекта:** Создание модели сетевого взаимодействия для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся

**Тема проекта:** Проект «Школа-ВУЗ-предприятие» как основа профессионального самоопределения: профессиональные пробы в образовательном процессе

**Сроки реализации (пролонгировано):** 2022-2026 годы

**Партнеры в реализации программы**

1. ПАО "Сургутнефтегаз", основание - соглашение о сотрудничестве между ПАО "Сургутнефтегаз" и МКОУ "Карымкарская СОШ" от 13.07.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:

1. Кириленко М.Ф., заместитель генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" по кадрам

2. Горбунов И.Н., начальник НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

3. Голодюк В.И., заместитель начальника НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

4. Конаков С.В., начальник Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

5. Никулин Е.Н., заместитель начальника Рогожниковского месторождения НГДУ "Быстринскнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"

1. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», основание - соглашение о сотрудничестве от 31.05.2018г. Перечень лиц, вовлеченных в реализацию проекта:

1. Мальшаков А.В., начальник Управления профориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ТИУ»

2. Акжолов А.А., руководитель Школы инженерного резерва ФГБОУ ВО «ТИУ»

**Составные части реализуемого проекта:**

1. **Подпрограмма «Нефтегазкласс» на 2022-2026 годы (пролонгирована, реализуется с 2017 года). Этапы реализации после пролонгации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Задачи | Сроки исполнения | Ответственные |
| I - II этапы Основной | 1.Обеспечение эффективной и качественной деятельности по реализации программы «Нефтегазкласс»  2. Реализация программы «Нефтегазкласс» в основном режиме в сотрудничестве с партнерами по реализации программы | Постоянно | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы |
| III этап. Аналитический | Анализ и оценка результатов работы по реализации программы «Нефтегазкласс» | 2025-2026 учебный год | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы |

1. **Подпрограмма «Профессиональные пробы как основа профориентационной деятельности** **на 2021-2026 годы». Этапы реализации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Задачи | Сроки исполнения | Ответственные |
| I этап. Подготовительный | 1.Создание комплекса условий для эффективной и качественной деятельности по внедрению профессиональных проб в образовательной деятельности школы  2. Реализация подпрограммы «Профессиональные пробы в образовательном процессе» в режиме апробации | 2021-2022 учебный год | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы |
| II этап. Основной | Реализация подпрограммы «Профессиональные пробы в образовательном процессе» в основном режиме в сотрудничестве с партнерами по реализации программы | 2022-2023 учебный год  2023-2024 учебный год  2024-2025  учебный год | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы  Педагоги |
| III этап. Аналитический | Анализ и оценка результатов работы по реализации подпрограммы «Профессиональные пробы в образовательном процессе» | 2025-2026 учебный год | Директор Хургунова С.Я.  Члены рабочей группы по реализации программы |

**Отчет о реализации программы «Нефтегазкласс» в 2023-2024 учебном году**

II этап. Основной. 3-й год после пролонгации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы (мероприятия) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| Организационно-нормативная деятельность | | | | |
|  | Планирование совместной деятельности с ПАО «Сургутнефтегаз» на 2023-2024 уч.г. | Август 2023г | Директор Хургунова С.Я. | План реализации программы с ПАО «СНГ» на 2023-2024 уч.г. |
|  | Планирование совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» на 2023-2024 уч.г. | Август 2023г | Директор Хургунова С.Я. | План реализации программы с ФГБОУ ВО «ТИУ» на 2023-2024 уч.г. |
|  | Комплектование списка обучающихся в «Нефтегаз-классе» на 2023-2024 уч.г. | Август 2023г | Рабочая группа | Формирование класса к 15.09.2023г |
|  | Комплектование списка обучающихся в Индустриальном классе ФГБОУ ВО «ТИУ» на 2023-2024 уч.г. | Август 2023г | Рабочая группа | Согласование списков с ФГБОУ ВО «ТИУ» к 15.09.2023г |
|  | Утверждение плана внеурочной деятельности для реализации проекта «Нефтегазкласс» | Август 2023г | Рабочая группа | Утверждение плана ВД |
|  | Торжественное мероприятие по посвящению обучающихся 7 класса в состав «Сургутнефтегазкласса» с участием представителей ПАО «Сургутнефтегаз». Подведение итогов работы за 2022-2023 уч.год.  Информирование обучающихся и родителей о специальностях и профессиях, востребованных в ПАО «Сургутнефтегаз». | Ноябрь 2023г | Хургунова С.Я., директор школы  Голодюк В.И., зам. начальника НГДУ «Быстринскнефть» | Состоялось 26.10.2023г Публикация в госпаблике школы <https://vk.com/wall-216429052_1257> |
| Методическая деятельность. | | | | |
|  | Подбор и разработка диагностических материалов для выявления проблем, возникающих в процессе профессионального самоопределения обучающихся | В течение года | Рабочая группа | Индивидуальная работа с педагогами, обучающимися |
|  | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности, направленных на реализацию проекта «Нефтегазкласс» в 2023-2024 уч.г. | До 10.09.2023г | Рабочая группа | Разработаны и утверждены 5 программ ВД |
|  | Разработка и утверждение тем учебно-исследовательских проектов обучающихся 9-10 классов | До 01.10.2023г | Рабочая группа | Утверждение тем проектов приказом от 30.09.2023г. №243-од |
| Образовательная деятельность. Учебные занятия, проводимые специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Учебно-производственные экскурсии. | | | | |
|  | Учебно-практическое занятие №1 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). ЦПП (дефектовка, подготовка и мойка труб насосно-компрессорных установок). 2 часа | Ноябрь 2023г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Занятие и экскурсия состоялись 22.11.2023г на базе ДНС-1 РМР Лектор – Калинин О.А., зам.директора ЦПП РМР.  Публикации в госпаблике школы <https://vk.com/wall-216429052_1364>  <https://vk.com/wall-216429052_1365> <https://vk.com/wall-216429052_1366> <https://vk.com/wall-216429052_1367>  <https://vk.com/wall-216429052_1368> |
|  | Учебно-производственная экскурсия №1 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть».  ЦПП (дефектовка, подготовка и мойка труб насосно-компрессорных установок). 3 часа | Ноябрь 2023г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор |
|  | Учебно-практическое занятие №2 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). ЦПиКРС (цех подземного и капитального ремонта скважин). 2 часа. | Декабрь 2023г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Состоялось на базе школы 17.12.2023г  Лектор – Кунгурцев О.Г., нач. ЦПиКРС РМР Публикация в госпаблике школы <https://vk.com/wall-216429052_1548> |
|  | Поздравление обучающихся «Нефтегазкласса» с Новым годом представителями ПАО «Сургутнефтегаз» | Декабрь 2023г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Алексеев С.В., председатель профсоюза НГДУ «Быстринскнефть» | Состоялось 23.12.2023г  Публикация в госпаблике школы <https://vk.com/wall-216429052_1569> |
|  | Учебно-производственная экскурсия №2 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть».  ЦПиКРС (цех подземного и капитального ремонта скважин). 3 часа. | Январь 2024г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Состоялось 25.01.2024г на базе ЦПиКРС  Публикация в госпаблике школы <https://vk.com/wall-216429052_1685> |
|  | Учебно-практическое занятие №3 специалистов ПАО «Сургутнефтегаз» (на базе школы). УЭСХ (Управление электросетевого хозяйства) 2 часа. | Февраль-март 2024г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Состоялось 29.02.2024г на базе школы  Лектор – Фахрутдинов Д.М. |
|  | Учебно-производственная экскурсия №2 на Рогожниковское месторождение НГДУ «Быстринскнефть».  УЭСХ (АБК, диспетчерская служба) 3 часа. | март 2024г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Отложено на сентябрь 2024г из-за проблем со школьным автобусом |
|  | Экскурсионная поездка в г.Сургут. Знакомство с Политехническим учебным центром ПАО «Сургутнефтегаз», с системой организации управления нефтегазовым предприятием, историко-архивной и музейной деятельностью предприятия, организацией быта и отдыха сотрудников, реализацией молодежной политики в предприятии. | Май-июнь 2024г | Голодюк В.И., зам.нач. НГДУ «Быстринскнефть»,  Хургунова С.Я., директор | Отложено на сентябрь 2024г из-за проблем со школьным автобусом |
| Образовательная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках проекта «Нефтегазкласс». Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. | | | | |
|  | Реализация программы по занимательной физике «Искусство измерять». | В течение года | Мальцева Л.А. | Исполнено. Программа победила в окружномконкурсе «Лучший педагог» - приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры 22.06.2023г №10-П-1562 |
|  | Реализация программы по занимательной химии «Необычное в привычном». | В течение года | Дмитриева Л.В | Исполнено. |
|  | Реализация программы по занимательной математике «Логические основы математики». | В течение года | Мальцева Л.А. | Исполнено |
|  | Реализация профориентационной программы «Удивительный мир профессий». | В течение года | Мальцева Л.А. | Исполнено |
|  | Реализация психолого-педагогической программы «Я принимаю выбор». | В течение года | Мудрецова Н.О. | Исполнено |
|  | Учебно-исследовательская деятельность обучающихся | В течение года. Защита – апрель. | Хургунова С.Я., директор | Реализовано. Защита проектов состоялась в мае 2024г |
| Образовательная деятельность. Реализация программы взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | | | | |
|  | Проведение классных часов, родительских собраний с целью знакомства с ТИУ | В течение года | Рабочая группа | Исполнено |
|  | Профориентационное тестирование учащихся | В течение года | Педагог-психолог Мудрецова Н.О. | Исполнено |
|  | Дистанционные занятия в Индустриальном классе ТИУ. Подготовка обучающихся 10-11 классов по профильным предметам вуза с целью развития у учащихся ранней инженерной ментальности | В течение года | Мальцева Л.А., учитель физики и математики | Исполнено |
|  | Посещение Дней открытых дверей в ФГБОУ ВО «ТИУ», экскурсии в подразделения вуза и на предприятия, г.Тюмень | Март 2024г | Хургунова С.Я., директор  Мальцева Л.А., учитель физики и математики | Не реализовано по техническим причинам |
|  | Организация работы по получению выпускниками Нефтегазкласса целевых направлений ПАО «Сургутнефтегаз» (с частичной оплатой стоимости обучения предприятием) для обучения в ФГБОУ ВО «ТИУ» по профильным специальностям | Апрель-июнь 2024 года | Голодюк В.И., зам. начальника НГДУ «Быстринскнефть»  Хургунова С.Я., директор школы | Не реализовано. Нет запроса со стороны родителей. |
|  | Индивидуальное сопровождение абитуриентов в период приемной кампании: консультирование, помощь при подаче документов. | Июнь-июль 2024г | Хургунова С.Я., директор  Чекрыгина Е.А., специалист Школы инженерного резерва | Не реализовано. Нет запроса со стороны обучающихся |
| Информационная, издательская деятельность | | | | |
|  | Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности (публикации в СМИ, в инстаграм-аккаунте) | В течение года | Хургунова С.Я. | Исполнено |
|  | Размещение нормативных документов по деятельности Нефтегазкласса на сайте школы, на сайте УОиМП | В течение года | Хургунова С.Я. | Исполнено |
|  | Информирование педагогической и родительской общественности о деятельности Нефтегазкласса | В течение года | Хургунова С.Я. | Исполнено |
| Деятельность по организации взаимодействия и развитию партнерских отношений | | | | |
|  | Выезд обучающихся МБОУ «Карымкарская СОШ» на Рогожниковское месторождение с концертной программой ко Дню защитника Отечества | Февраль 2024г. | Хургунова С.Я., директор школы | Не реализовано по техническим причинам |
|  | Поддержание взаимодействия с ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». | В течение года | Хургунова С.Я.  Мальцева Л.А. | Исполнено |
| Аналитическая деятельность | | | | |
|  | Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 1 полугодии 2023-2024 учебного года | Январь 2024г | Рабочая группа | Исполнено. Педсовет 27.12.2023г, протокол №18 |
|  | Анализ работы по проекту «Нефтегазкласс» в 2023-2024 учебном году: успехи, проблемы, перспективы. | Июнь 2024г | Рабочая группа | Исполнено. Педсовет 22.06.2023г, протокол №23 |